Отчет за 2018 год о выполнении дорожная карта» по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе

«Город Лесной» на 2017-2018 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках |  |  |  |  |  |
| 1.1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» | Декабрь 2018 | Привлечение частных инвесторов с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества коммунальных услуг | МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» проведен. Заключено концессионное соглашение от 14.12.2018 сроком на 15 лет. Сумма вложений инвестора 726,88 млн. рублей в течении 2019-2023 годы. |
| 1.1.2 | Разработка, согласование и утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ресурсоснабжающей организации (РСО) (концессионера) в сфере теплоснабжения | Декабрь 2018 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «Региональные тепловые сети» (по согласованию), отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности концессионера в сфере теплоснабжения утверждены концессионным соглашением от 05.09.2016. |
| 1.1.3 | Согласование, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения | 2018-2031 | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения на территории городского округа «Город Лесной», повышение качества коммунальных услуг | Акционерное общество «Региональные тепловые сети» (по согласованию), отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | Дополнительно к обязательствам Концессионера в рамках подписанного концессионного соглашения приказом министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области № 383 от 30.10.2017г. для Концессионера (АО «Региональные тепловые сети» (АО «РТС»)) утверждена инвестиционная программа на 2018-2020 годы в сумме 161,7 млн. рублей. |
| 1.1.4 | Определение гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории городского округа «Город Лесной» | 2018 | Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем применения эффективных форм управления этими системами и привлечение инвестиций | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | Гарантирующая организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского округа «Город Лесной» определена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2018 № 1696 в лице ООО «РИР-Лесной» на основании заключенного концессионного соглашения |
| 1.1.5 | Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | По мере необходимости | Обеспечение реализации требований федерального законодательства в части осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами | МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | Не проводилось, необходимость в 2018 году отсутствовала. |
| 1.1.6 | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно – коммунального хозяйства путем внесения информации в государственную информационную систему жилищно – коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ) | Постоянно с 01.07.2017 | Доля внесения в ГИС ЖКХ информации, раскрываемой в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно – коммунального хозяйства» (процентов) | Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной», управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Имущественное казначейство» | Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) размещено в полном объеме. |
| 1.2. Розничная торговля |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» | ежегодно | Количество проведенных ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление городского хозяйства» | План организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» на 2018 год утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2017 № 1579 |
| 1.2.2 | Организация проведения ярмарок согласно плану организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» | ежегодно | Количество проведенных ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление городского хозяйства» | В 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» проведена 161 ярмарка. |
| Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур в городском округе «Город Лесной», по передаче коммунального имущества в аренду | Март 2018 | Количество переданных объектов по договору аренды | МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» | Количество договоров аренды, заключенных в результате проведения конкурсных процедур – 17 шт.; общая площадь сданных в аренду помещений – 2286,03 кв.м.; начисленная арендная плата в год (без НДС) – 1334885,80 р. |
| Раздел III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории городского округа «Город Лесной» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | 1 квартал года, следующего за отчетным годом | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» | в 2018 году среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок составило 5 |
|  |  | 1 квартал года, следующего за отчетным годом | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» | За 2018 год доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ составила 41,25 процентов |
| 3.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Формирование референтных групп и взаимодействие администрации с членами референтных групп | 2017 | Возможность участия общественных объединений, научного и предприниматель ского сообщества в выработке и реализации управленческих решений администрации в рамках реализации принципов и механизмов открытости | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной», отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» | В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2017 № 548 «Об утверждении положения о порядке формирования референтных групп и взаимодействия администрации городского округа «Город Лесной» с членами референтных групп» |
| 3.2.2. | Организация и проведение опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской деятельности по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня административных барьеров | ежегодно | Анализ состояния конкурентной среды на территории городского округа «Город Лесной» | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной», некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» | количество субъектов предпринимательской деятельности, принимавших участие в опросе (анкетировании) - 7 |
| 3.2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, анализ действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | ежегодно | Устранение административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса, обеспечение благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности. Вариант работы, при котором органы власти принимают НПА после проведения публичных консультаций, и после условного согласования с предпринимательским сообществом, позволит повысить и качество решений, и лояльность к органам власти | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» | В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» |
| 3.2.4. | Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды городского округа «Город Лесной» | 2018 | Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» | Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной», некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения - 273,4 единиц |
|  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 21,8 процентов |
|  |  |  |  |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на территории городского округа - 175 единиц |