Приложение к письму
от _______ № _______

Рекомендации Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по основным этапам подготовки аукционной документации по объектам, включенным государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
 Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, а также действиям
 муниципального заказчика в ходе реализации строительства
объектов капитального строительства.

Для успешного завершения работ и ввода в эксплуатацию объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, Министерство строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство) рекомендует:
На фазе подготовки:
- ознакомиться с методическими рекомендациями, и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении типовых условий контрактов
  на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта», размещаемыми в единой информационной системе в сфере закупок;
- обеспечивать участие муниципальных заказчиков в семинарах, проводимых Департаментом государственных закупок Свердловской области (далее – ДГЗ). Актуальная информация о проведении семинаров, в т.ч. онлайн-семинаров, ДГЗ размещается в разделе учебно-практические мероприятия информационной системы в сфере закупок Свердловской области
  в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – Интернет)
  по адресу http://torgi.midural.ru;
- планировать сроки заключения контракта на строительство
  и его исполнения на два финансовых года с учетом сезонности выполняемых работ, а также следующих этапов:
  - устройство кровли и закрытие теплового контура – октябрь 1 года;
  - благоустройство в черновом варианте – октябрь 1 года;
  - технологическое присоединение к инженерным сетям – октябрь 1 года;
  - чистовое благоустройство – май 2 года;
  - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – июнь 2 года.
Указанные действия приведут к уменьшению вероятности срыва сроков производства работ, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств.
- в пункте «обеспечение заявки» ставить максимальное значение
  (при стоимости контракта свыше 20 млн. рублей – 5%, до 20 млн. рублей – 1%),
  при этом учитывать, что если закупка проводилась для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций то обеспечение устанавливается не от начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), а от цены контракта по результатам аукциона. Поставив такую высокую планку, мы сможем «отсечь» многих желающих, но не имеющих намерений и возможностей к успешному исполнению контрактных обязательств;
- запросить и получить у эксплуатирующих организаций информацию
  об актуальности ранеевыданных технических условий на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям до подачи заявки на включение данного объекта в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
  При необходимости выполнить корректировку проектной документации объекта
  и заявлять на отбор только актуальную проектную документацию;
- включить в муниципальный контракт пункт «в случае необходимости корректировки проектной и рабочей документации в объеме, необходимом
  для получения положительного заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство, производства строительно-монтажных работ, ввода объекта в эксплуатацию, оплата за проведение корректировок и услуг экспертного органа по проведению государственной экспертизы осуществляется подрядчиком за свой счет и входит в цену контракта». Для исполнения данного пункта Министерство рекомендует обеспечить заключение договора об экспертном сопровождении между подрядной организацией, осуществляющей строительство объекта и экспертной организацией, ранее проводившей экспертизу проектной документации данного объекта. Заключение названного договора позволит заказчику более оперативно принимать решения о реализации изменений проектной документации в ходе строительства объекта. Порядок организации
  и проведения экспертного сопровождения установлен Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1948);
- в случае если муниципальный заказчик не передаёт в производство работ документацию стадии «Р» (далее – рабочая документация), в проекте муниципального контракта и в техническом задании должна быть четко обозначена обязанность подрядной организации разработать рабочую документацию объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на строительство объекта и в рамках стоимости указанного муниципального контракта. Срок выдачи разделов рабочей документации должен быть не позднее 15 дней до начала работ по соответствующему разделу;
- обязательно включать в состав аукционной документации (приложение к проекту муниципального контракта) разработанный муниципальным заказчиком детализированный график производства работ, составленный на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ».
Обращаем особое внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством работы принимаются и оплачиваются в строгом соответствии
с утвержденными графиками выполнения и оплаты работ. К примеру, если
в графиках выполнения и оплаты работ указан этап – устройство монолитного железобетонного каркаса одним пунктом (без разбивки на этажи, захватки и пр.), то приемка и оплата работ должна производится после полного завершения работ по данному этапу (промежуточная приемка и оплата работ в данном случае
не предусматривается);
- отражать в проекте муниципального контракта обязанность муниципального заказчика передать, а подрядной организации принять проектную документацию и строительную площадку с составлением соответствующих актов не позднее чем через 3 (три) календарных дня после подписания муниципального контракта. Это не позволит подрядной организации на законных основаниях требовать продления муниципального контракта;
- предусматривать в проекте муниципального контракта обязанность подрядной организации обеспечить бесперебойное 24-часовое онлайн видеонаблюдение на объекте строительства (установленное и эксплуатируемое
  за счет подрядной организации) по прямой ссылке в сети Интернет. А также передать адрес указанной прямой ссылки заказчику.
Прямая ссылка – это ссылка, которая ведет напрямую на сайт, адрес которого указан в ссылке без необходимости установки дополнительного программного обеспечения, программных модулей и ввода авторизующих данных (логин, пароль). Для организации 24-часового онлайн видеонаблюдения предпочтительно использование RTSP-ссылок;
- подробно отражать в проекте муниципального контракта пункт «взаимодействие сторон», в котором чётко отразить процедуры вызова, оповещения, направления писем, уведомлений с указанием юридических, фактических адресов и адресов электронной почты, всю деловую переписку отправлять только на имя ответственного лица, подписавшего муниципальный контракт;
- устанавливать в муниципальном контракте ответственность подрядчика (штрафные санкции) за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, определенных графиком производства работ и руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042
  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017
  № 570 (далее – постановление № 570) и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
  № 1063»;
- если в объект закупки включены виды работ, которые подрядчик обязан выполнить лично без привлечения субподрядчиков, за исключением дочерних организаций (виды и объемы работ установлены постановлением № 570), в проекте контракта установить условие об обязанности подрядчика выполнять такие виды работ лично (в установленном объеме), а также предусмотреть ответственность
  за неисполнение данного условия;
- применять типовое условие об ответственности сторон контракта, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 24.09.2019 № 129-ОД «Об утверждении типового условия
  об ответственности сторон контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области»;
- предусматривать в контракте пункт, устанавливающий возможность муниципального заказчика при проведении окончательного расчета
  за выполненные работы с подрядчиком, производить такой расчет (из объёмов фактически выполненных работ) за вычетом суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявленного требования о возмещении убытков при этом для списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации
  от 26.04.2020 № 591 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4.06.2018 № 783»;
- для контрактов, предметом которых выступают инженерные изыскания и проектные работы предусмотреть обязательное условие
  о передаче заказчику исключительных прав на результаты таких работ;
- отдельно стоит отметить о недопустимости использования
  в конкурсной документации излишних требований так называемых закладок
  под конкретного подрядчика, что является нарушением Федерального закона
  от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- рассчитывать НМЦК и цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены контракта, заключаемого с единственным Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены Единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок
  в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы Контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Приказ Минстроя России № 841/пр);
- составлять смету контракта в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минстроя России № 841/пр;
- результаты выполненных проектных работ, инженерных изысканий,
  а также работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства должны соответствовать требованиям, установленным в частях 3 и 4 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ;
- устанавливать дополнительные требования для участников закупок согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4.02.2015 № 99
  «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации,
  а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 8.2 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям в составе заявки
на участие в электронном аукционе требовать нельзя. Такие документы участник закупки представляет оператору электронной площадки, который проверяет
их комплектность и принимает решение о размещении в реестре участников (части 12 и 13 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ). Документы направляются заказчику оператором электронной площадки одновременно со вторыми частями;
также следует обратить внимание, что с 01.09.2020 из перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р, исключены позиции, определенные кодами ОКПД2 41.2, 42 и 43. Проводить электронный аукцион на закупку строительных работ, отнесенных
к данным кодам, необязательно. Данные изменения позволят Заказчикам проводить закупки путем проведения электронных конкурсов, устанавливая
при этом критерии оценки заявок участников закупки с целью выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта.

На фазе реализации:
- передавать подрядной организации проектную документацию
  и строительную площадку с составлением соответствующих актов не позднее
  чем через 3 (три) календарных дня после подписания муниципального контракта,
  с обязательным соблюдением процедуры официального уведомления подрядчика, предусмотренной муниципальным контрактом (через заказное письмо
  с уведомлением о вручении и описью вложения или иную форму, предусмотренную контрактом, в том числе через электронную почту);
- требовать от подрядной организации разработать организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР и ПОР) перед началом производства работ на объекте;
- проводить строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- недопустимо производить работы без оформления соответствующих актов. В противном случае муниципальному заказчику может грозить административная ответственность, а в случае возникновения внештатных ситуаций и уголовная ответственность;
- еженедельно проводить совещания штаба или рабочей группы
  под руководством полномочных должностных лиц, которые назначены приказом (распоряжением) с официальным уведомлением полномочных представителей подрядчика и обязательной фиксацией принятых решений в протоколе или акте, подписанного всеми сторонами, в случае отказа в подписании фиксировать
  это в указанных документах;
- вести в постоянном режиме претензионную работу, контроль качества выполненных работ и используемых материалов. Вся претензионная переписка действительна только после надлежащего уведомления подрядчика
  или поставщика;
- в случае просрочки выполнения работ по итогам этапа – выставлять неустойку и, соответственно, в дальнейшем при необходимости обращаться в суд для взыскания суммы неустойки в судебном порядке за просрочку выполнения работ, которые по контракту уже должны быть выполнены в полном объеме
  в рамках данного этапа;
- контролировать подписание актов и прочих документов только уполномоченными лицами, включенными национальный реестр специалистов Ассоциации «Национальное объединение строителей» в области строительства (реестр НОСТРОЙ);
- отказ от подписания указанных актов фиксировать в установленном порядке;
- обеспечить правильность ведения документооборота в соответствии
  с порядком, прописанным в муниципальном контракте;
- соблюдать требования законодательства о контрактной системе
  по применению мер ответственности в случаях нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов;
- принимать к оплате только завершенные этапы (объемы) работ, предусмотренные проектной документацией, в соответствии с утвержденными графиками выполнения и оплаты работ и оформленной подрядчиком, переданной
  в полном объеме исполнительной документацией;
- в ходе реализации строительно-монтажных работ на объекте
  не допускать внесения изменений в проектную документацию и прохождения повторной экспертизы проектной документации, так как данные мероприятия могут существенно увеличить срок строительства объекта, а дополнительные средства на реализацию измененных проектных решений придется предусматривать в бюджете муниципального образования;
- при взаимодействии с подрядной организацией по вопросу объемов
  и стоимости работ учитывать следующее:
  - если фактически объемы работ отражены в стадии «П», но отсутствуют в сметах, то подрядная организация обязана выполнить в рамках заключенного контракта т.к. в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона № 44-ФЗ подрядная организация, подав заявку на участие в аукционе, согласилась с предложенными условиями, при этом на этапе подачи заявок на участие не направляла запросов
    на разъяснение и/или соответствующих жалоб (решение об оплате либо неоплате таких работ должен принимать суд);
  - Министерство рекомендует статью «непредвиденные расходы»
    не использовать до полного завершения работ по муниципальному контракту. Для обоснования непредвиденных затрат при составлении актов КС делается отдельный расчет на работы, которые не предусмотрены сметой
    к договору, не являются дополнительными работами, возникшими в процессе выполнения работ, но являются необходимыми для завершения строительства;
  - дополнительное соглашение об увеличении объема работ заключается в случае, если данный объем работ не учтен в проектной документации, при этом Министерство рекомендует при любых изменениях, вносимых в стадию «П» направлять проектную документацию в государственную экспертизу, для данных целей целесообразно заключить договор об экспертном сопровождении за счет подрядной организации;
  - увеличение стоимости объекта по итогам повторной государственной экспертизы не является безусловным основанием для увеличения стоимости муниципального контракта;
- при наличии планов по внесении изменений в проектную документацию стадии «П» или изменению условий муниципального контракта незамедлительно ставить в известность Министерство с приложением подробной информации о вносимых изменениях их причинах, инициаторе, стоимости и источниках финансирования указанных изменений;
- своевременно представлять в Министерство заполненные надлежащим образом и в полном объеме отчёты, требуемые в рамках заключенных Соглашений, а также в кратчайшие сроки уведомлять отдел реализации государственных программ Министерства о любых внештатных ситуациях, возникших в ходе реализации проекта. Министерство приложит все усилия для выхода из сложившихся ситуаций с привлечением всех заинтересованных и ответственных сторон. Контактные данные указанного отдела размещены на официальном сайте Министерства;
- активно использовать СРО. Заказчик вправе ждать помощи
  от локализованной на территории саморегулируемой организации, а самое главное на завершение работ и компенсацию убытков в случае неисполнения или ненадлежащего подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту;
- в случае расторжения контракта по основаниям, указанным в части 8 статьи 96 Закона № 44-ФЗ (по соглашению сторон, решению суда, одностороннее расторжение контракта), в соответствии с частью 17.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ воспользоваться правом заключения контракта с участником закупки, занявшем «второе» место.