Информация о реализации в городском округе «город лесной»

указов президента российской федерации от 07 мая 2012 года

по состоянию на 31 марта 2014 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения, содержащегося в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2014 год | Факт за 1 квар-тал 2014 года |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 1. | Предусмотреть, начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение мероприятий в соответствии с муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентирован-ных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы». 3481400 рублей | 513,50101 тыс. руб. | Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2013г. № 1857 утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы». В рамках программы в 1 кв. 2014 году поддержку получили: Лесная городская организация ООО «ВОИ», Комитет солдатских матерей, Ветераны боевых действий, Городское общество репрессированных, Совет ветеранов УСЗН, Ветераны-блокадники, Дети войны, Совет ветеранов, ОО «Трезвение», клуб «Вторая половина» |
| 2. | Создание ежегодно специальных рабочих мест для инвалидов | 8 | 0 |  |
| 3. | Включать ежегодно в национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг: | 10,5% | 0 | В 1 квартале 2014 года в электронные каталоги муниципальных библиотек было внесено 1 104 записи. |
|  |  | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек (по нарастающей) – 70 716 записей | 70 028 записей |  |
|  |  | Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания) – 10,5% от общего кол-ва поступлений за год | 0 | В 1 квартале 2014 года новых поступлений в муниципальные библиотеки не было. |
| 4. | Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих библиотек, в процентах – 100% | 100% | Официальные сайты муниципальных библиотек: - ЦГБ им. П.П.Бажова (www.bazhov-lib.ru) раздел «услуги и ресурсы», подраздел «виртуальные» - «электронный каталог» - ЦГДБ им. А.П.Гайдара (www.gaidarovka.info) раздел «электронный каталог» |
|  |  | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной», в процентах – 100% | 100% | Сайт Музейно-выставочного комплекса www.museum-lesnoy.ru |
| 5. | Обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев | Число передвижных музейных выставок – 3 | 4 | На сегодняшний день в фондах МВК имеется 4 передвижных выставки. - «Лоскутная графика Урала» - Коллекция художественного литья России - Выставка фотографий «Земля с Гагаринского старта» - «МЫ» выставка сюрреалистических картин А.Ардашева Информация об имеющихся в МВК передвижных выставках была направлена в Министерство культуры Свердловской области 12.02.2013 года. Создание виртуального музея запланировано на 2015 год. |
| 6. | Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации | Количество реализованных выставочных музейных проектов - 4 | 4 | Утвержден постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 г. № 1356 (изменения от 19.11.2013 г. № 2146) и согласован с министерством культуры План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной», в котором утверждены плановые показатели количества реализованных выставочных музейных проектов с учетом их увеличения в два раза до 2018 года. |
| 7. | Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей | 20,6% | 17,5% | Показатели «Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей» отслеживается при помощи индикатора «доля учащихся детских школ искусств - участников творческих мероприятий в общей численности учащихся детских школ искусств». Всего в конкурсных мероприятиях от областного до Международного уровней, состоявшихся в январе-марте 2014 года приняли участие 204 учащихся детских школ искусств (ДМШ, ДХШ, ДШИ). Всего в трех детских школах искусств обучается 1165 человек. |
| 8. | Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе | 42300 рублей | 35055 рублей | Уровень средней заработной платы превышает аналогичный показатель, установленный Дорожной картой Свердловской области (31 712 руб.) |
| 9. | Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | 29000 рублей | 25865 рублей | В бюджете городского округа предусмотрены ассигнования на достижения показателя средней заработной платы выше, чем предусмотрено Дорожной картой Свердловской области (26 169 руб.). Осуществляется ежемесячный мониторинг по уровню средней заработной платы. |
| 10. | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | 20591 рублей | 18188 рублей | В бюджете городского округа предусмотрены ассигнования на достижения показателя средней заработной платы выше, чем предусмотрено Дорожной картой Свердловской области (20 581 руб.). Осуществляется ежемесячный мониторинг по уровню средней заработной платы. |