Информация о реализации в городском округе «город лесной»

указов президента российской федерации от 07 мая 2012 года

по состоянию на 31 марта 2014 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения, содержащегося в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов (тыс.руб.) | 61 880,9 | 6 899,584 | Привлечение инвестиций за счет мероприятий реализуемых за счет предоставления: - софинансирования реализации мероприятий в рамках государственной программы Свердловской области «развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» по ИП «Магистральные сети системы водоснабжения г. Лесной - I пусковой комплекс – разгрузочный водовод от насосной станции 2 подъема 35 квартала до резервуаров на горе Липовая, г. Лесной, Свердловская область» за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 39554,0 тыс.руб.; - 2 пусковой комплекс - водовод по Дорожному проезду (22326,9 тыс.руб.) |
| 2. | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: |  |  |  |
| 2.1. | - увеличение жилищной обеспеченности, кв.м. на человека / ввод жилой площади, тыс.кв.м. | 24,8 / 13, 972 | 24,3 / 0,784 |  |
| 2.2. | - коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | 3,36 | по итогам года | Из расчета ввода жилья эконом.класса в объеме не менее 70% стоимостью не выше 40 820 руб/м², согласно приказа Минстроя России от 10.01.2014 N 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года» |
| 3. | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса: |  |  |  |
| 3.1. | - доля ввода жилья экономического класса (многоквартирные жилые дома), тыс.кв. | 9,78 | 0,0 | Из расчета 70 % от общей запланированной к вводу площади жилья, не превышающей стоимостью не выше 40 820 руб/м², согласно приказа Минстроя России от 10.01.2014 N 7/пр«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года» |
| 3.2. | - предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ | - | - | В связи с тем, что территория городского округа "Город Лесной" имеет особый статус закрытого административного территориального образования (ЗАТО) Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" не может быть реализован на территории, так как он регламентирует отношения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков для ИЖС отдельным категориям граждан исключительно в собственность. При этом, в соответствии с Земельным кодексом РФ (пункты 5 и 2 статьи 27) земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность (письмо МУГИ СО от 26.02.2010г. №78-2401) |
| 4. | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  |  |
| 4.1. | - удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда (с учетом реализации сетевого план-графика застройки) | 1,11 | 0,06 | За счет индивидуального жилищного строительства, за 1кв. 2014 года - ведено 783,8кв.м. |
| 4.2. | - увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями (54м² на семью из 3 человек), за счет собственных и заемных средств (положительная динамика при К ≥ 1) | 0,83 | по итогам года |  |