Отчет о ходе достижения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» за январь-июнь 2014 года

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | № 596 от 07.05.2012 «О долгосрочной государственной экономической политике» | Создание и модернизация на территории Свердловской области к 2020 году 700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест | р.м. |  | 2014 | 700 000 | 251 | 28 |  |  |
|  |  | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году | % |  | 2014 | 27 | 24 | Нет данных |  |  |
|  |  | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | % |  | 2014 | 150 | 150 | Нет данных |  |  |

ТИПОВАЯ ФОРМА № 2

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание и модернизация на территории Свердловской области к 2020 году 700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест - Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% валового регионального продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году - Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.09.2013 г. № 1633 | Подготовка основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа «Город Лесной» | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.09.2013 г. № 1633 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | 2012-2020 (ежегодно) | 2013 |  | Без финансирования |  |  |  |
| 2. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2013 г. № 1894 | Составление Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2013 г. № 1894 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» | 2012-2020 (ежегодно) | 2013 |  | Без финансирования |  |  |  |
| 3. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 22.01.2014 г. № 60 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») городского округа «Город Лесной» по повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса на 2014-2020» | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2012 г. № 1149 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на 2013-2015 годы |  |  | 2013-2015 (ежегодно) | 2013 | год | 3 269,6 | 3 129,6 | - 140,0 | Не освоены средства предпринимателей |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1 кв. | 817,4 | 333,28 | - 484,12 | Не поступили средства из областного бюджета |
| 4. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2013 г. № 306 «О согласовании Программы содействия занятости населения городского округа «Город Лесной» на 2013-2015 годы» | Реализация программы содействия занятости населения городского округа «Город Лесной» | Приложение № 1 | 2013-2015 (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2013 г. № 2342 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» | Разработка муниципальных целевых программ, ведомственных программ и программ социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» | Утверждено 29 муниципальных целевых программ, 28 из которых финансировались в 2013 году | ежегодно | 2013 | год | Приложение № 2 (отчет об исполнении мероприятий программ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1 кв. | Приложение № 3 (отчет об исполнении мероприятий программ) |  |  |  |
|  |  |  | Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.02.2013 г. № 140 утверждена муниципальная целевая программа «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Строительство (реконструкция): - объектов дорожного хозяйства; - жилищное строительство; - объектов коммунального хозяйства; - объектов бытового обслуживания; - объектов образования, культуры, физической культуры и спорта; - малоэтажное жилищное строительство | Приложение № 4 | 2013-2020 (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» | Разработка муниципальных целевых программ, ведомственных программ и программ социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |