Отчет о ходе достижения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за январь-декабрь 2014 года

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | 597 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | единиц | Администрация городского округа «Город Лесной», ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» | 2014 |  | 8 | 8 | - | - |
| 1.2. | 597 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года | проценты |  | 2014 |  | 132,5 | 155 |  | Изменение показателя утверждено постановлением администрации от 11.06.2014 №1069 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» |
| 1.3. | 597 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | проценты |  | 2014 |  | 3,7 | 11,52 |  | Изменение показателя утверждено постановлением от 11.06.2014 №1069 |
| 1.4. | 597 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | МКУ «Управление образования» | 2014 | 100 | 100 | 131,7 | +31,7 | Уровень заработной пед.работников общего образования города выше средней заработной платы по области (показатель достигнут в 2012г.) |
| 1.5. | 597 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области | проценты | МКУ «Управление образования» | 2014 | 100 | 100 | 105,4 | +5,4 | Показатель достигнут |
| 1.6. | 597 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | МКУ «Отдел культуры» | 2014 | 100 | 64,9 | 65,9 | +1,0 | Показатель достигнут |

ТИПОВАЯ ФОРМА № 2

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Годовой плановый показатель выполнен. Заключено 7 соглашений с 6 работодателями, создано 8 рабочих мест, трудоустроено 8 незанятых инвалидов. | до 27 декабря 2014 года | до 27 декабря 2014 года | 2014 год | 696,755 | 689,998 | 6,757 | - |
| Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление от 11.06.2014 №1069 | Создание передвижных выставок и выставочных проектов | - На сегодняшний день в фондах МВК имеется 4 передвижных выставки. Информация об имеющихся в МВК передвижных выставках была направлена в Министерство культуры Свердловской области 12.02.2013 года. - В 2014 году реализовано 62 выставочных музейных проекта. | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление от 11.06.2014 №1069 | Участие учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях | В 2014 году в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и т.д.) приняли участие 1165 учащихся дши. Кол-во детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно на территории городского округа «Город Лесной» составляет 10109 человек. | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1324 от 06.08.2013 | Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы | Исполнено | 2012 г. | 2012 г. | 131,7 % | 232 500,4 | 232 500,4 | 0 | Исполнение -100% |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1324 от 06.08.2013 | Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы | Исполнено | 2013 г | 2013 г. | 105,4% | 165052,0 | 165052,0 | 0 | Исполнение – 100 % |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1356 от 08.08.2013 | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» | В процессе исполнения | 2018 г |  | 65,9% | 96 253,9 | 94 997,0 | - 1 256,9 | Исполнение – 98,7 % |