Отчет о ходе достижения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

за январь-декабрь 2014 года

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | факти-ческое | откло-нение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | 601 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), отраслевые (функциональные) органы администрации, муниципальные учреждения (по согласованию) | 2014 год | 90 к 2018 году | 65 | 92 | + 2 | Фактическое значение указано за 2013 год по данным доклада о результатах проведенного мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг на территории городского округа «Город Лесной» в 2013. |
| 1.2. | 601 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | проценты | Администрация, муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее - КУИ), государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) | 2014 год | Не менее 90 к 2015 году | Не менее 70 к 2014 году | 100 | + 10 | В МФЦ функционируют 10 окон для приема заявителей. |
| 1.3. | 601 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | проценты | Администрация, отраслевые (функциональные) органы администрации, муниципальные учреждения (по согласованию) | 2014 год | Не менее 70 к 2018 году | 35 | 84,3 | + 14,3 |  |
| 1.4. | 601 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единицы | Администрация, отраслевые (функциональные) органы администрации, муниципальные учреждения (по согласованию) | 2014 год | Не более 2-х к 2014 году | Не более 2-х к 2014 году | 1,9 | -0,1 |  |
| 1.5. | 601 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минуты | Администрация, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения (по согласованию) | 2014 год | Не более 15 к 2014 году | Не более 15 к 2014 году | 6,8 | - 8,2 |  |

ТИПОВАЯ ФОРМА № 2

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | факти-ческое | откло-нение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | План утвержден протоколом заседания рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – рабочая группа) от 10.12.2013 № 11 | Проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг | Ежеквартально проводится мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городском округе «Город Лесной». Доля муниципальных услуг, по которым проводился мониторинг в 1, 2,3 и 4 кварталах 2014 года от общего количества муниципальных услуг – 100 % | Ежеквартально | Ежеквартально | 2014 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Подготовка доклада/отчета о результатах проведения мониторинга | Доклад/отчет о результатах проведения мониторинга формируются в установленные сроки | Отчет – ежеквартально, доклад – до 1 марта года, следующего за отчетным | Отчет – ежеквартально, доклад – до 1 марта года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Менеджмент качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Внедрен менеджмент качества и доступности предоставления муниципальных услуг | В течение года | До 1 марта 2014 года |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | План утвержден протоколом заседания рабочей от 10.12.2013 № 11 | Открытие филиала МФЦ на территории городского округа «Город Лесной» | В МФЦ 10 окон для приема заявителей | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Заключение соглашения о взаимодействии между местной администрацией и МФЦ, а также его актуализация | Действует соглашение о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа «Город Лесной» от 26.05.2014 № 43-МО/Н | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Передача в МФЦ не менее 90% муниципальных услуг | Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ – 93 % | 2014 год | Май 2014 года |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | План утвержден протоколом заседания рабочей от 10.12.2013 № 11 | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами о правилах получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) и о возможности получения муниципальных услуг на Едином портале | Проводится информационно-разъяснительная работа с населением о правилах получения доступа на Единый портал и о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме, в том числе через Единый портал | В течение года | 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Размещение информации о муниципальных услугах в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – Реестр) | В Реестре размещены сведения о 69 муниципальных услугах (из 69 муниципальных услуг), из них опубликованы на Едином портале – 69 | По мере необходимости в течение 2014 года | 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Перевод первоочередных муниципальных услуг в электронную форму | До различных этапов перехода, в том числе и до заключительного, переведены в электронную форму 69 муниципальных услуг | В соответствии с планами | В соответствии с планами |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Размещение на Едином портале форм и бланков заявлений, необходимых для получения муниципальных услуг | Размещены | По мере необходимости в течение 2014 года | 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года |  |  |  |  |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | План утвержден протоколом заседания рабочей от 10.12.2013 № 11 | Оптимизация и регламентация порядка предоставления муниципальных услуг | Доля регламентированных муниципальных услуг составляет 100% | По мере необходимости в течение 2014 года | 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года |  |  |  |  |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | План утвержден протоколом заседания рабочей от 10.12.2013 № 11 | Оптимизация и регламентация порядка предоставления муниципальных услуг | Доля регламентированных муниципальных услуг составляет 100% | По мере необходимости в течение 2014 года | 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года |  |  |  |  |  |