Отчет о ходе достижения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

за январь-июнь 2014 года

| № п/п | Поручение, содержащееся в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие достижение поручений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года |  | Информация о реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение поручения, содержащегося в указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2014 год | факт |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2018 году до 1,754: |  |  |  |  |  |
|  |  | Медико-социальные индикаторы: |  | 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал |  | Выдано 36 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал на сумму 970,15 тыс. рублей |
|  |  | коэффициент рождаемости на 1000 населения – 14,3 | 2,94 |  |  |  |
|  |  | соотношение числа абортов к числу рождений, число абортов на 100 родов - 55 | 60 | 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей |  | Пособие выплачивалось 18 получателям на сумму 827,381 тыс. рублей |
|  |  | коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми – 7,9 | 13,2 |  |  |  |
|  |  | материнская смертность, на 100000 рожденных живыми – не более 10,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | количество многодетных семей, единиц - 330 | 329 |  |  |  |
|  |  | Жилищные индикаторы: |  |  |  |  |
|  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц - 10 | 0 |  |  |  |
|  |  | коэффициент доступности жилья – 3,2 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с помощью собственных и заемных средств, процентов – 39,0 | 39,0 | 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | На профессиональное обучение направлено 9 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 2. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2018 году до 74 лет |  |  |  |  |  |
|  |  | коэффициент смертности, на 1000 населения – 13,8 | 3,1 | 1) охват флюорографическими обследованиями населения | Флюорографическими обследованиями было охвачено 14784 человек (28,7 % от численности населения) |  |
|  |  | смертность в трудоспособном возрасте, на 1000 трудоспособного населения – 6,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих, процентов – 98,9 | 47,0 | 2) охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих | Профилактическими осмотрами было охвачено 4375 человек (47,0 % от числа подлежащих) |  |
|  |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой стандартного качества, процентов – 99,2 | 99,2 | 3) охват обучающихся учреждений общего образования, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, прошедших тестирование на употребление психоактивных средств | Тестирование на употребление психоактивных веществ прошли 690 обучающихся |  |
|  |  | доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, процентов – 25,0 | 25,3 |  |  |  |
|  |  | численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам - 2740 | 2740 |  |  |  |