#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.06.2014      									№ 1069

г. Лесной

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной»,

утвержденный постановлением главы администрации

городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086, с учетом рекомендаций по внесению изменений в планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в соответствующем регионе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» (прилагается), утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» с изменениями, внесенными постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2013 № 2146, следующие изменения:

  - подпункт 1 (таблица 1), подпункт 3 (таблица 3), подпункт 4 (таблица 4), подпункт 9 (таблица 9), подпункт 10 (таблица 10) пункта 3 главы 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);

  - исключить из пункта 3 главы 1 подпункт 11 (таблица 11);

  - пункт 3 главы 1 дополнить подпунктами 12-14 следующего содержания:

«12) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

таблица 11-1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  |  | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |

- увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

таблица 11-2

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  |  | 2,5 | 5,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 |

- оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

таблица 11-3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя |  |  | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 4,6 | 10,0 | »; |

- пункт 3 главы 2 изложить в следующей редакции: «привлечение дополнительных средств на реализацию проектов путем участия учреждений культуры в грантовых конкурсах, направленных на поддержку творческих проектов, организаций культуры и творческих коллективов»;

- в таблице 12 главы 3 пункты 1, 2, 5, 6 изложить в следующей редакции:

| « | № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процен-тов | 60,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | 2. | Численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Лесной» (среднесписочная численность работников без внешних совместителей) | человек | 283 | 282 | 281 | 279 | 270 |  | 255 |  |
|  | 5. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 |  | 80 |  |
|  | 6. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процен-тов | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |  | »; |

- в таблице 13:

пункты 1, 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22 изложить в новой редакции (приложение № 2);

дополнить пунктами 3-1, 5-1, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-8, 23-1, после строки 22-1 дополнить строкой: «Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры» (приложение № 2);

- таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение № 3).

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.

- Контроль выполнения показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры (глава 6 «дорожной карты») возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.

- Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».

Глава администрации

городского округа «Город Лесной»		                         Ю.В. Иванов

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11.06.2014 № 1069

Изменения в пункт 3 главы 1 Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной», утвержденного постановлением

главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356

1) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

таблица 1

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 12,48 | 4,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

3) рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жителей городского округа «Город Лесной»

таблица 3

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 589 | 598 | 598 | 602,3 | 609 | 616 | 624 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

таблица 4

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0,82 | 0,82 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |

9) число передвижных музейных выставок, в единицах:

таблица 9

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |

10) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

таблица 10

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 3,7* | 5,0* | 6,0* | 7,0* | 8,0* |

* с учетом методики расчета целевого показателя, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О методике расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11.06.2014 № 1069

Изменения в таблицу 13 Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной», утвержденного постановлением

главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356

таблица 13

| № | мероприятие | результат | сроки исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие руководителей учреждений культуры в семинарах по разработке системы показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | разработка показателей эффективности работы сотрудников учреждений культуры | 2014 год | Руководители учреждений культуры, МКУ «Отдел культуры» |
| 3-1 | Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг | повышение эффективности бюджетных расходов | ежегодно | МКУ «Отдел культуры» |
| 5 | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1)организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8 | трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников | ежегодно ежемесячный мониторинг | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 5-1 | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя | правовой акт администрации городского округа «Город Лесной» | 2014 год, после разработки Министерст-вом культуры Свердловской области, методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | МКУ «Отдел культуры» |
| 6 | Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда | локальные нормативные акты учреждений | ежегодно, начиная с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на федеральном и областном уровне | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 7 | Использование механизма нормативно подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений | правовой акт администрации городского округа «Город Лесной» | ежегодно, начиная с 2015 года | МКУ «Отдел культуры» |
| 9 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | исполнение мероприятий «дорожной карты» | ежегодно, 1 раз в полугодие | МКУ «Отдел культуры» |
| 9-1 | Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда | ведение статистического учета и отчетности | ежеквартально, в установленные сроки | МКУ «Отдел культуры» |
| 9-2 | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | отчет в Министерство культуры Свердловской области | ежегодно, начиная с 2014 года, в установленные сроки | МКУ «Отдел культуры» |
| 9-3 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений | оптимизация бюджетных расходов | ежегодно | Администрация городского округа «Город Лесной», МКУ «Отдел культуры» |
| 9-4 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда | уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников | ежеквартально | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 9-5 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры | правовые акты администрации городского округа «Город Лесной», локальные нормативные акты учреждений | ежегодно | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 9-6 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | отчет в Министерство культуры Свердловской области, поддержание установленного уровня соотношения | ежегодно, начиная с 2015 года | МКУ «Отдел культуры» |
| 9-7 | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных музеев и развитию музейной выставочной деятельности в объемах, необходимых для достижения установленных значений целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе «Город Лесной» | исполнение мероприятий «дорожной карты» | ежегодно | МКУ «Отдел культуры», МБУ «МВК» |
| 20 | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | семинары, курсы повышения квалификации | ежегодно | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 21 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с типовой формой – с руководителями учреждений культуры, в соответствии с примерной формой - с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам | ежегодно | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 21-1 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений, подведомственных МКУ «Отдел культуры» | правовые акты МКУ «Отдел культуры» | 2015 год | МКУ «Отдел культуры» |
| 21-2 | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на «эффективный контракт» | правовые акты МКУ «Отдел культуры», локальные нормативные акты учреждений | 2015 год | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 21-3 | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров («эффективных контрактов») с работниками учреждений культуры | локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений | 2014-2015 годы | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры |
| 21-4 | Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры | локальные нормативные акты учреждений | начиная с 2015 года | МКУ «Отдел культуры» |
| 22 | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» и обеспечение ее деятельности | контроль за исполнением мероприятий «дорожной карты», протоколы заседаний рабочей группы | 2014-2018 годы | МКУ «Отдел культуры» |
| 22-1 | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | информация в Министерство культуры Свердловской области, в администрацию городского округа «Город Лесной» | ежеквартально, в течение всего периода | МКУ «Отдел культуры» |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 22-2 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | правовой акт администрации городского округа «Город Лесной» | ежегодно | МКУ «Отдел культуры» |
| 22-3 | Формирование Общественного совета при МКУ «Отдел культуры» с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов | повышение качества работы учреждений культуры, протоколы заседаний Общественного совета | 2014–2018 годы | МКУ «Отдел культуры» |
| 22-4 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | независимая оценка качества работы учреждений культуры, повышение качества и эффективности работы учреждений культуры | ежегодно | МКУ «Отдел культуры» |
| 22-5 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры | размещение информации на официальных сайтах учреждений культуры, повышение качества и эффективности работы учреждений культуры | ежегодно | Руководители учреждений культуры, МКУ «Отдел культуры» |
| 22-6 | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | составление рейтингов учреждений культуры, повышение качества и эффективности работы учреждений культуры | ежегодно | МКУ «Отдел культуры», Общественный совет при МКУ «Отдел культуры» |
| 22-7 | Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры с использованием нформационно-телекоммуникационной сети Интернет | повышение информированности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимой оценки их деятельности | ежегодно | МКУ «Отдел культуры», Общественный совет при МКУ «Отдел культуры» |
| 22-8 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в Министерство культуры Свердловской области, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а | ежегодно | МКУ «Отдел культуры» |
| 23-1 | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | информирование работников учреждений культуры о мероприятиях, направленных на повышение оплаты труда | 2014–2015 годы | МКУ «Отдел культуры», руководители учреждений культуры, профсоюзные организации учреждений (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа «Город Лесной»

от11.06.2014 №1069

Изменения в таблицу 14 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной», утвержденного постановлением

главы городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356

таблица № 14

| № | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 179 | 183 | 182 | 181 | 180 | 188 | 199 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 52 225 | 51 774 | 51 480 | 51 160 | 50 840 | 50 840 | 50 840 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 292 | 283 | 282 | 281 | 279 | 270 | 255 | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 52 225 | 51 774 | 51 480 | 51 160 | 50 840 | 50 840 | 50 840 | Х | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | Х | Х |
| 7 | по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Свердловской области, % | Х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 8 | по муниципальному образованию, % | Х | 60,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25 138,8 | 27 978,5 | 30 608,0 | 33 240,0 | 36 300,0 | 40 044,0 | 43 942,0 | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей | 15 051,00 | 16814,0 | 19864,6 | 24497,9 | 29911,2 | 40044,0 | 43942,0 | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,7 | 118,1 | 123,3 | 122,1 | 133,9 | 109,7 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | Х | 9,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 68,7 | 74,3 | 87,5 | 107,6 | 130,4 | 168,9 | 175,1 | 325,5 | 669,5 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе | Х | 5,6 | 13,2 | 33,3 | 56,1 | 94,6 | 100,8 | 102,6 | 298,0 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной», млн. руб. | Х | 5,1 | 11,8 | 29,9 | 50,3 | 84,9 | 90,4 | 92,0 | 267,3 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 1,7 | 4,0 | 10,0 | 16,8 | 28,4 | 30,2 | 30,8 | 89,4 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 8,1 | 19,2 | 3,0 | 30,3 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 1,7 | 3,7 | 9,2 | 14,9 | 20,3 | 11 | 27,8 | 59,1 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,5 | 1,4 | 3,4 | 5,8 | 9,7 | 10,4 | 10,6 | 30,7 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | Х | 5,6 | 13,2 | 33,3 | 56,1 | 94,6 | 100,8 | 102,6 | 298,0 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |