## УО_ЦП
Отчёт о достижении целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» за 2013 год в городском округе "Город Лесной" (Северный управленческий округ)
Наименование важнейших целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих их выполнение | Ответственные исполнители | Единица измерения | Значения, установленные для достижения на территории городского округа "Город Лесной"
|  |  | 2013 год (план) | 2013 год
|  |  |  | I квартал |  | I полугодие |  | 9 месяцев |  | год |  | Ожидаемое значение по итогам года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Показатель: Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов за счет строительства жилья экономического класса
Индикаторы:
1. Увеличение количества бесплатно предоставляемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан, установленных законом Свердловской области № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на тер.." | - | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья экономического класса | - | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | гектар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Планируемая общая площадь жилых помещений на земельных участках, выделенных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья экономического класса | МКУ "КУИ", МКУ УКС", инвесторы застройщики | кв.м | 15116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15116 | 1086 | 15116 | 16284.2 | 16284.2
Показатель: Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Индикаторы:
1. Удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда | МКУ "УКС" | процентов | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.087864 | 1.22 | 1.3175 | 1.22
2. Снижение среднего времени ожидания жилых помещений социального использования | Аминистрация городского округа "Город Лесной" | лет | 1.015 | 1.002 | 1.002 | 1.006 | 0 | 1.011 | 1.006 | 1.015 | 1.015 | 1.015
Note on F15: Автор: 6 чел.
Note on E15: Автор: 6 чел.

## УО _планы
Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» по состоянию на 28.12.2013 г. (нарастающим итогом) в городском округе "Город Лесной" (Северный управленческий округ)
№ п/п | Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом | Срок исполнения | Отвественные исполнители | Выполнение мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей
[5 empty] | 2013 год (план) | по состоянию на 28.12.2013 г.
[6 empty] | план | факт | % от плана
1 | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов | до 2017 г. | Предприятия коммунального комплекса, МКУ "КУИ", администрация городского округа "Город Лесной", РЭК Свердловской области | - | - | - | - | -
2 | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет:
| 1) увеличение жилищной обеспеченности; | до 2018 г. | МКУ "УКС", инвесторы застройщики | Фактический план по вводу жилья в 2013 году в кв.метрах исполнен на 107,7%, т.е. фактическая стоимость жилья сложилась ниже планируемой, за счет данного показателя увеличена доля жилья экономического класса | 606166.838 | 606166.838 | 529462.4907 | 87.35%
| 2) коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | до 2018 г. | МКУ "УКС", инвесторы застройщики | Коэффициент в 2013 г. = 3,19
3 | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса:
| 1) доля ввода жилья экономического класса; | до 2018 г. | МКУ "УКС", инвесторы застройщики | При плане на 2013 г. 10,6 тыс.кв.м (70% от общей площади ввода жилья МКД), факт нарастающим итогом на отчетную дату составил по МКД 8,382 тыс.кв.м (исполнение по кв.м. - 79,1%) | 424316.7866 | 424316.7866 | 529462.4907 | 124.8%
| 2) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ; | - | - | В связи с тем, что территория городского округа "Город Лесной" имеет особый статус закрытого административного территориального образования (ЗАТО) Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области" не может быть реализован на территории, так как он регламентирует отношения по предоставлению однократно бесплатно земельных участков для ИЖС отдельным категориям граждан исключительно в собственность. При этом, в соответствии с Земельным кодексом РФ (пункты 5 и 2 статьи 27) земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность (письмо МУГИ СО от 26.02.2010г. №78-2401) | - | - | - | -
| 3) вовлечение в оборот земельных участков "Фонда "РЖС" в рамках Федерального закона от 07.07.2004г. 161-ФЗ с целью организации строительства жилья эконом-класса для отдельных категорий граждан | - | - | - | - | - | - | -
4 | Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия: |  |  | План улучшения жил.условий сформирован из расчета социальной площади жилья (18кв.м.) на 37 чел. и стоимости кв.м. эконом.класса по региону (40,1т.р.). | 26706.6 | 20210.4 | 60813.416 | 300.9%
По состоянию на отчетную дату по договорам социального найма жилье предоставлено 86 чел. , в т.ч. 14 чел. в разрезе исполнения Подпрограммы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Cвердловской области» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 15 июня 2012 года № 664-ПП.
Объем финансирования определен исходя из приобретения жилья на вторичном рынке (14 чел в разрезе ОЦП) и по 72 чел из расчета соц. нормы площади жилья (18кв.м.) на среднерыночную ст-ть утв. по ГО "Город Лесной" (37,946 р/кв.м.)
| доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | до 2020 г. | Администрация городского округа "Город Лесной" |  | 0 | 0 | 0 | 0%